## План
Детальний план відкриття
№ з/п | Дії | Дні
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Розгляд договору. Роздрукувати 2 примірника, підписати, вкласти скан паспорта, виписки і ІК. Відправити Новою Поштою: м.Київ, склад №66, Лиман Артем т.093 454 85 48 | bar: Дні 1 to Дні 2
2 | Оплата паушального внеску згідно реквізитів договору. | bar: Дні 3
3 | Отримання від нас договору з нашими печатками. | bar: Дні 4 to Дні 5
4 | Фотографія усіх боків точки для макета якщо точка на вулиці або запитати креслення фірмової стійки. Фото має бути максимально паралельно стіні, рівно, для якісного макета. | bar: Дні 5
5 | Купівля морозилки 350 л., можливо б / у | bar: Дні 6
6 | Зв'язок з постачальниками Кока-Коли. Пошук постачальників кави, нормальне в межах 410 грн. 1 кг. + вони дають кава-машину. 6.1. Ми купуємо - Totti Supremo. Зараз перейшли на Piu Grande 6.2. Використовуємо какао Danesi (probar.ua) 6.3. Сиропи Monin (амарето, пролін, шоколадне печиво, Солона карамель) 6.4. На даний момент: еспрессо - 7, амер - 9, какао - 12, капучино - 12, латте - 14, чай - 5. | bar: Дні 7
7 | Підготовка полиць, меблів на точці, згідно креслень і фотографій. | bar: Дні 8 to Дні 9
8 | Брендування точки по нашим макетів. У нас є компанія яка робить брендування у вашому місті. | bar: Дні 10
9 | Пошук продавця. | bar: Дні 10
10 | Закупівля продукції і расходников. Вартість расходников скидає супроводжуючий Вас співробітник. Без використання расходников або коробок продажі на 20% менше. Рекомендована вартість продажу 12 грн. / Шт. Доставку оплачуємо ми. | bar: Дні 11
11 | Купити куток споживача http://kytochokpokypca.com.ua/. На точці повинні бути: копія договору франчайзингу, сертифікат якості, санітарна книга у продавця. | bar: Дні 11
12 | Старт продажів. | bar: Дні 12