## Лист1
Календарный план запуска франчайзингового предприятия РСК "Квадратный Метр"
Действие: | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | 9 неделя | 10 неделя
Изучение франч-пакета
Регистрация юр лица
Изготовление маркетинговых материалов
Аренда офиса(по возможности)
Аренда офиса(обязательно)
Поиск бригад и прораба
Первые заявки и выезды к клиентам
Запуск рекламы
Первые договора с клиентами и выход рабчих на объект
Выполнение первого объекта
Сдача объекта
Поиск и выполнение следующих заказов
Внедрение CRM системы
Поиск сотрудников на постоянку