## Лист1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ОТКРЫТИЯ ШКОЛЫ КЕВИН
№ п/п | Этап работ | Ответственный | Стоимость этапа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
1 | Заполнить анкету потенциального франчайзи | Франчайзи | 0
2 | Выслать презентационные материалы по франшизе | Франчайзер | 0 | bar: 2 to 3
3 | Тщательно ознакомиться с материалами и принять решение о сотрудничестве | Франчайзи | 0
4 | Выслать инструкции по выбору организационно-правовой формы и системы налогообложения, а также регистрации организации | Франчайзер | 0 | bar: 7
5 | Выбрать организационно-правовую форму, систему налогообложения и зарегистрировать организацию | Франчайзи | ООО – 5000грн. ИП – 500грн.
6 | Заключить договор о взаимодействии, оплатить паушальный взнос | Франчайзи, франчайзер | bar: 15 to 16
7 | Передать основные материалы франчайзингового пакета | Франчайзер | 0
8 | Проставить и согласовать сроки в календарном плане | Франчайзи, франчайзер | 0 | bar: 18 to 19
ПЕРСОНАЛ
9 | Найти кандидатов на вакансии преподавателей и администратора | Франчайзер | 0
10 | Выбрать преподавателей и администратора из кандидатов | Франчайзер | 0 | bar: 29 to 31
11 | Провести обучение преподавателей и администратора | Франчайзер | 0
ПОМЕЩЕНИЕ
12 | Найти не менее 3-х подходящих по критериям вариантов помещения | Франчайзи | 0 | bar: 22 to 31
13 | Выбрать 1 вариант помещения | Франчайзер | 0
14 | Заключить договор аренды помещения | Франчайзи | 10000 | bar: 35 to 36
15 | Закупить мебель для обустройства помещения и оборудование для проведения занятий | Франчайзи, франчайзер | 40800
16 | Оформить помещение и подготовить его для проведения занятий | Франчайзи | 0 | bar: 42 to 45
17 | Согласовать подготовленное помещение | Франчайзер | 0
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
18 | Собрать и предоставфить франчайзеру информацию для постановки цен на услуги | Франчайзи | 0 | bar: 35 to 36
19 | Установить цены на услуги Школы в данном регионе | Франчайзер | 0
ПРОДВИЖЕНИЕ
20 | Создать платформы в социальных сетях, провести рекламную кампанию в социальных сетях | Франчайзи | 0 | bar: 22 to 42
21 | Скорректировать и напечатать полиграфическую продукцию (визитки, блокноты, ручки, таблички на двери, стрелки, значки) | Франчайзи | 6750
22 | Получить официальное разрешение на визиты в школы через управление образования города | Франчайзи | 0 | bar: 39 to 43
23 | Набрать первую группу учеников с помощью реализации маркетинговой политики Школы | Франчайзи | 0